## centroDeProyectos
Nombre del proyecto | 0. Estado del proyecto | ILUMNO | % completado | % Esperado centro de proyectos | Ind. cumplimiento PWA | Propietario | 0. Sponsor | 4. Líneas estratégicas | 2. Vicerrectoría | 3. Area | 5. Orden interna OPEX | 5.1. Presupuesto OPEX | 5.2. Presupuesto OPEX ejecutado | 6.1. presupuesto CAPEX | 6.2. Presupuesto CAPEX ejecutado | 6. Orden inversión CAPEX | 7. Fecha de seguimiento | Comienzo | Fin | Avance | Siguientes Tareas | Riesgos | Impactos Generados | Entregables | Objetivo del proyecto
Fortalecimiento de planta docente | Cierre | NO | 99% | 100% | 99% | Lina Marcela Giraldo Salazar | Sara Araujo | Calidad | Vicerrectoría Academica | Direccion de Docencia |  | 5.943.777.982 | 5.943.777.982 |  |  |  |  | 3/01/2022 | 30/11/2026 |  |  |  | Relación estudiante-docente TCE mejoró de 103 (2021) a 68,4 (2025): reducción del 33,6%. Profesores hora cátedra disminuyeron un 80,8% (de 500 en 2021 a 96 en 2025). Categorización de 61 docentes en el escalafón entre 2023 y 2025. Cobertura de evaluación docente alcanzó el 97,6% en 2025-II. Más de 9.000 asistencias a programas formativos docentes al cierre de 2025. | • Modelo de gestión de nómina docente documentado e implementado • Proceso de categorización y escalafón docente operativo • Lineamiento de Evaluación Integral de Desempeño Profesor 360° • Plan de formación docente con más de 9.000 asistencias registradas • Documentación del proceso de administración, gestión y solicitud de nómina docente | Fortalecer y consolidar la planta docente institucional mejorando la calidad, estabilidad y cualificación del cuerpo profesoral para garantizar una formación de alta calidad.
ADN POLI | Ejecución | NO | 80% | 85% | 94.12% | Dayana Rojas Duarte | Sara Araujo | Transformación Organizacional | Rectoría | Gerencia de Talento Humano | [7 empty] | 3/02/2025 | 12/08/2026 | Plataforma de inducción: Pruebas avanzan en los distintos niveles del interactivo ya desplegado en ambiente productivo de Canvas. Modelo de Employee Experience: Se construyó el modelo institucional con base en el diagnóstico realizado. | Validar los niveles del interactivo con cada una de las áreas responsables. Elaborar el plan de trabajo para implementar el modelo y cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico. | Baja adopción cultural del modelo de Employee Experience. Posible desalineación o necesidad de actualización del contenido de la inducción frente al nuevo Plan de Desarrollo | Modelo de Experiencia del Colaborador diseñado y alineado con valores institucionales. 237 impactos de sensibilización en beneficios institucionales y riesgos laborales (ene-nov 2025). Plataforma de inducción interactiva en Canvas (niveles 1 a 6) en fase de validación. | • Declaración del ADN POLI (identidad del colaborador) • Modelo de Experiencia del Colaborador • Plataforma de inducción interactiva en Canvas (niveles 1 al 6) • Estrategia de comunicación 2026 del modelo • Campaña de sensibilización de beneficios institucionales | Diseñar e implementar el Modelo de Experiencia del Colaborador ADN POLI, articulando la identidad institucional con la gestión del talento humano para fortalecer la cultura organizacional.
Fortalecimiento de la investigación, la innovación y la creación | Ejecución | NO | 92% | 94% | 97.87% | Jenny Fabiola Hernandez Nino | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Dirección Investigacion Innovación y Creación | [7 empty] | 3/02/2025 | 1/04/2026 | Se realizaron 12 Hablemos de Investigación, 9 Aulas Abiertas (400+ asistentes) y se ejecutó el MOOC con 773 estudiantes; continúan 8 jóvenes investigadores y se publicaron 3 artículos. La ruta de formación está implementada en el 89% de los programas, se construyó el Manual de Semilleros y fueron aprobados 26 proyectos regionales. | Acompañar la ejecución de proyectos DTI y validar productos. Finalizar la matriz de planes y continuar asesoría para artículos científicos. Actualizar el plan de trabajo para implementación 2026. | Pérdida de categorización de grupos por baja producción académica. Baja participación estudiantil en actividades de formación e investigación | Promedio de 162 proyectos de investigación por año (2022-2025). Promedio anual de 596 productos de investigación. 6,78% de la población estudiantil en actividades investigativas en 2025-II (récord histórico). 26 proyectos aprobados en convocatorias (16 cofinanciados + 10 semilleros). 75 procesos de innovación certificados, beneficiando principalmente a pymes. Grupos OPINA y E-TIC mejoraron su categorización ante Minciencias. | • Ecosistema de Centros de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación • Ruta de formación investigativa implementada en 89% de los programas • Manual de semilleros de investigación • Estrategia de divulgación científica Paradigma • Inventario de producción intelectual (464 productos consolidados) • Plan de mejoramiento implementado en 16 grupos (100%) | Continuar fortaleciendo los procesos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación, impulsando la participación de docentes y estudiantes en actividades investigativas.
Fortalecimiento del proceso de visibilidad nacional e internacional | Ejecución | NO | 58% | 60% | 96.67% | Raquel Breton de Schultze-Kraft | Martha Lucía Bahamón | Calidad | Vicerrectoría Academica | Dirección Oficina Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | [7 empty] | 3/11/2025 | 15/05/2026 | Contratación con Universia realizada. Revisión de reportes entregados por la plataforma y comparativo con reportes SNIES actuales. | Parametrizar la herramienta, ejecutar pruebas y preparar capacitación y lanzamiento. | Retrasos o fallas en la implementación por parte del proveedor | 61 convenios nacionales e internacionales firmados en 2025. Designación del Poli como coordinador de investigación de ALACAURP 2025-2027. 136 docentes en movilidad saliente y 85 expertos entrantes en 2025-II. Alianzas con Cornell University, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Panamá. | • Plataforma InterU de Universia para gestión de información ORII • 61 convenios nacionales e internacionales firmados en 2025 • Programa de movilidad docente entrante y saliente • Sistema de recolección, sistematización y seguimiento de internacionalización • Designación como coordinador ALACAURP 2025-2027 | Mejorar el proceso de visibilidad nacional e internacional integrando un sistema de información que permita la recolección, sistematización, seguimiento y reportes de la gestión de internacionalización.
Gobierno de datos | Ejecución | NO | 5% | 5% | 100% | Juan Uriel Mejia Teran | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Tecnologia E Innovacion Digital | [7 empty] | 22/10/2025 | 31/12/2026 | Diagnóstico institucional de gestión de datos realizado. Propuesta de funcionamiento del Comité de Gobierno de Datos construida. Identificación de fuentes oficiales institucionales completada | Formalizar el funcionamiento del Gobierno de Datos. Finalizar el levantamiento de datos utilizados en cada proceso | Desarticulación con políticas de protección de datos personales y habeas data. Bajo uso o uso inadecuado de las fuentes oficiales institucionales. | Fase de redefinición y alineación estratégica del proyecto completada. Plan ajustado de gobierno de datos institucional estructurado. | • Marco de gobierno de datos (en proceso) • Plan ajustado de gobierno de datos • Lineamientos de calidad, seguridad y accesibilidad de datos | Implementar el marco de gobierno de datos que asegure la calidad, seguridad y accesibilidad de los datos institucionales para mejorar la toma de decisiones y cumplir con regulaciones de privacidad.
Herramientas de Gestión para el mejoramiento continuo | Ejecución | NO | 57% | 60% | 95% | Camilo Arturo Coronel Rico | Liliana Consuelo Bernal Higuera | Transformación Organizacional | Rectoría | Gerencia de Planeación y Gestión institucional | [7 empty] | 1/04/2025 | 17/04/2026 | Actualización del nuevo modelo de mejoramiento. Actualización de la política POLISIGS. Priorización de herramientas para el micrositio y elaboración de los primeros bocetos | Construir el micrositio de mejoramiento y publicar herramientas y fuentes | Baja adopción y comprensión del nuevo modelo. Dificultad para que los equipos funcionales apropien y utilicen correctamente las herramientas | Modelo de mejoramiento continuo y política POLISIGS actualizados. Sesiones 'Repensemos POLISIGS' realizadas en Bogotá, Medellín y Rectoría con participación transversal. | • Modelo de mejoramiento continuo actualizado • Política POLISIGS revisada y actualizada • Micrositio de herramientas de mejoramiento continuo (en diseño) • Inventario de fuentes y herramientas de mejoramiento consolidado | Fortalecer y evolucionar las herramientas de gestión para el mejoramiento continuo institucional en el marco del POLISIGS.
Implementación de Hubspot Eduvida | Ejecución | SI | 67% | 72% | 93.06% | Sandra Jeanet Davila Suarez | Lucía Solano | Expansión | Vicerrectoria de Crecimiento | Gerencia de Matriculas | [7 empty] | 29/09/2025 | 20/04/2026 | Estructura de datos para migración al CRM definida. Workflows del proceso de mercadeo definidos. | Parametrizar CRM, implementar workflows, crear piezas, realizar pruebas del MVP. | Baja calidad de datos para la migración. Incumplimiento de la Ley 2300 por ausencia de controles de contactabilidad en HubSpo | Workflows de acompañamiento a ingresantes configurados en HubSpot. Estructura de datos para migración al CRM definida e implementada. | • HubSpot Eduvida implementado para estrategia ingresantes • Herramienta Chattigo de atención por WhatsApp operativa • Integración con flujos de acompañamiento a estudiantes nuevos | Implementar HubSpot como plataforma CRM para la estrategia de acompañamiento a ingresantes, integrando canales digitales para mejorar la conversión y permanencia de estudiantes nuevos.
Optimización SEO AEO Captación | Ejecución | SI | 21% | 22% | 95.45% | Nestor Ivan Moreno Jimenez | Lucía Solano | Expansión | Vicerrectoria de Crecimiento | Gerencia de Mercadeo |  |  |  | 83.509.440 |  | 100.600.000.246 |  | 28/01/2026 | 26/05/2026 | Corrección de URLs con errores (40X, 50X). Contratación con SEED para la implementación de mejoras SEO y Core Web Vitals. | Iniciar sprints semanales para ejecutar el backlog priorizado. | Fallas o retrasos en implementaciones por parte del proveedor. Capacidad limitada del equipo institucional para ejecutar correcciones y mantenimiento SEO | Consideración de marca creció 17 pp: de 23% (2024) a 40% (2025). Deseo de marca aumentó 2,7 puntos: de 12,4 a 15,1 (2025). Conocimiento espontáneo de la marca creció de 9% a 11%. Altos estándares SEO y accesibilidad logrados en el portal web institucional. | • Optimización SEO y accesibilidad del portal web • Estrategia de captación digital segmentada (brand y performance) • Medición periódica de brand equity e indicadores de marca • Campaña 'Somos diferentes, somos Poli' y nueva fase 2025 | Optimizar el posicionamiento orgánico y la visibilidad digital del Poli en motores de búsqueda para fortalecer la estrategia de captación de nuevos estudiantes.
Plataforma de gestión de información curricular Fase 1 | Ejecución | NO | 84% | 88% | 95.45% | Maria Isabel Cortes Cortes | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Dirección de Currículo Presencial y Virtual | [6 empty] | 12/08/2025 | 1/05/2025 | 8/04/2026 | Desarrollo de funcionalidades para el módulo profesores y administrador. | Migrar la aplicación a infraestructura Poli para permitir escalamiento y soporte. | Capacidad limitada del desarrollador para avanzar al ritmo requerido. Baja adopción operativa dentro del proceso curricular. | Vista de administración de la plataforma curricular desarrollada y entregada a Tecnología para integración. | • Vista de administración de la plataforma curricular desarrollada • Integración con sistemas institucionales (en progreso) • Soporte tecnológico al proceso de reforma curricular meso curricular | Desarrollar, integrar y dar soporte a una plataforma tecnológica de gestión de información curricular a nivel meso curricular para soportar el proceso de reforma curricular institucional.
Redefinición de Modelo de seguimiento y acompañamiento al Graduado | Ejecución | NO | 94% | 100% | 94% | Cristina Forero Rodriguez | Martha Lucía Bahamón | Calidad | Vicerrectoría Academica | Secretaría Academica y de Docencia |  |  |  | 200.269.340 | 162.800.633 | 100.600.000.217 | 14/10/2025 | 16/09/2024 | 5/12/2025 | Validación de módulos funcionales. Aplicación de encuestas M0 2026-1 con la nueva herramienta. | Finalizar el módulo de reportería y validar indicadores de las encuestas | Diferencias entre reportes generados por módulos y reportes institucionales esperados. | Plataforma de seguimiento a graduados lanzada en octubre 2025 en el Encuentro Institucional de Graduados. Más de 13.200 nuevos graduados incorporados en 2025. Política Institucional de Graduados actualizada integrando el Modelo de Seguimiento. | • Plataforma de seguimiento a graduados lanzada • Política Institucional de Graduados actualizada • Modelo integral de acompañamiento y empleabilidad | Actualizar la política institucional de graduados e implementar una plataforma de seguimiento que fortalezca el acompañamiento, la empleabilidad y el relacionamiento con la comunidad de egresados.
Remodelaciones bloque I y C | Ejecución | NO | 63% | 64% | 98.44% | Raul Ricardo Cortes Rincon | Gustavo Mendieta | Experiencia | Vicerrectoria Financiera | Dirección de infraestructura | [7 empty] | 1/09/2025 | 30/10/2026 | Demoliciones finalizadas; obra en fase de acabados y levantamiento de muros. Traslado y baja de activos completados; donación coordinada con Huella. Look & feel del amoblamiento aprobado y en producción. Plan de comunicaciones ejecutado; valla de Bloque C instalada. | Refuerzo de información a docentes reubicados. Instalación de branding en Bloque I. Mayor comunicación en pantallas. Instalación de torniquetes, cámaras de seguridad y Access Points TI | Calidad de entregables y cumplimiento de tiempos por proveedores. Gestión del cambio y comunicaciones insuficientes con docentes y usuarios reubicado | Concepto favorable de CAR y SDA obtenido para el proyecto de refuerzo estructural. 20% de avance de obra en bloque C con fase de acabados y levantamiento de muros en curso. | • Diseño arquitectónico y estructural bloque C aprobado • Aprobación ambiental CAR y SDA obtenida • Proceso constructivo bloque C en ejecución (20% avance) • Remodelación de auditorios y salas adicionales (2025) | Ejecutar el refuerzo estructural y remodelación de los bloques I y C del campus principal para mejorar la infraestructura física y la experiencia de la comunidad universitaria.
Titulación Autogestionada | Ejecución | NO | 60% | 66% | 90.91% | Ivonne Del Pilar Marin Alarcon | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Operaciones Academicas | [7 empty] | 3/02/2025 | 28/04/2026 | Despliegue a producción del upgrade de DigiSign. Integración funcional del portal del estudiante con servicios institucionales: edición de datos, visualización de requisitos, consumo de endpoints (pago, encuesta de graduandos, paz y salvos) | Habilitar accesos y permisos para desplegar en ambientes Poli (QA). Avanzar con pruebas, validaciones y ajustes con funcionales y QA. | Fallas tecnológicas e integraciones entre sistemas. Impactos en procesos conexos (inscripción a grados y calendarios) que requieren ajustes coordinados. | Blueprint del proceso de titulación autogestionada finalizado. Integración funcional del portal del estudiante con DigiSign en producción. | • Blueprint del proceso de titulación autogestionada • Product Backlog del proyecto • Propuesta de solución con fases de implementación • Estimación de esfuerzo y costos del proyecto | Documentar la viabilidad y definir las fases para implementar un proceso de titulación autogestionada que permita a los estudiantes gestionar de manera autónoma su proceso de grado.
Acreditación Institucional Fase II | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Hector Andres Perez Enciso | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Dirección de Aseguramiento de la calidad | [6 empty] | 11/09/2023 | 21/04/2023 | 3/01/2025 |  |  |  | Informe de autoevaluación institucional elaborado y radicado ante el CNA. Poli habilitado para recibir la visita de pares académicos para la acreditación en alta calidad. | • Instrumentos de percepción y cuantitativos validados • Comités de autoevaluación formados • Justificaciones y ponderaciones de características y factores • Informe preliminar y final de autoevaluación • Planes de mejora y consolidación • Aprobación del informe ante órganos de gobierno institucional • Radicación del informe final al CNA | Realizar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación y elaborar y radicar el informe de autoevaluación en alta calidad de la sede Bogotá con sus anexos ante el CNA.
Acreditación Institucional fase III – Etapa de evaluación externa o evaluación por pares | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Hector Andres Perez Enciso | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Director Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | 24/01/2025 | 17/12/2024 | 15/12/2025 |  |  |  | Visita de pares académicos del CNA ejecutada (15-17 oct. 2025) con concepto altamente positivo. Más de 600 estudiantes, 400 profesores, 200 egresados y 200 administrativos participaron. Plan de Mejoramiento Institucional aprobado por el Consejo de Delegados. | • Visita de pares académicos CNA ejecutada (oct. 2025) • Presentaciones por factor ante los pares • Informe de los pares académicos del CNA (concepto positivo) • Plan de Mejoramiento Institucional elaborado, validado y aprobado • Simulacros de evaluación por pares (dos realizados) | Preparar y llevar a cabo la visita de pares académicos del CNA con fines de acreditación en alta calidad de la sede Bogotá del Politécnico Grancolombiano.
Acreditación Institucional Sede Bogotá-Fase I | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Hector Andres Perez Enciso | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Dirección de Aseguramiento de la calidad | [7 empty] | 2/06/2022 | 26/01/2023 |  |  |  | Informe de condiciones iniciales elaborado y radicado ante el CNA en 2022. Primer hito formal del proceso de acreditación institucional en alta calidad cumplido. | • Plan de comunicaciones (primera versión aprobada por el Rector) • Espacios de sensibilización y socialización con la comunidad académica • Informe de condiciones iniciales elaborado conforme guías del CNA | Elaborar y radicar la solicitud de condiciones iniciales ante el CNA para optar por la acreditación institucional en alta calidad de la sede Bogotá.
Actualización de TRD y creación del Plan de Gestión documental | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Jineth Aleidy Verano Fernandez | Jaime Sarmiento | Transformación Organizacional | Rectoría | Secretaria General | 100.500.000.095 | 100.000.000 | 86.300.774 |  |  |  |  | 13/01/2025 | 17/12/2025 |  |  |  | Tablas de Retención Documental actualizadas e implementadas. Automatización de formatos de control de servicios subcontratados en Kawak. | • Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas • Plan de Gestión Documental institucional • Automatización de formatos de control en Kawak • Archivo digital institucional | Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) y crear el Plan de Gestión Documental institucional para garantizar la adecuada administración de los archivos.
Catálogo de recursos Virtuales | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Camilo Andres Ramirez Sanchez | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Gerencia de educación Virtual | 100.500.000.067 | 49.983.934 | 43.578.000 |  |  |  | 6/05/2024 | 16/05/2022 | 10/01/2024 |  |  |  | 900 recursos educativos digitales curados (18.220 elementos) disponibles para la comunidad. Gestión del conocimiento pedagógico institucional habilitada en repositorio centralizado. | • Catálogo Online micrositio con 900 recursos disponibles • Manual de administración y uso del micrositio • 18.220 elementos curados y cargados al repositorio | Diseñar, estructurar y poner en funcionamiento el catálogo online de recursos digitales de los materiales virtuales del Politécnico Grancolombiano.
Centro Gastronómico | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Deisy De La Rosa Daza | Martha Lucía Bahamon | Experiencia | Vicerrectoría Academica | Decanatura FNGS |  |  | 17.246.536 | 900.000.000 | 767.147.869 | 100.600.000.213 | 16/09/2024 | 3/06/2024 | 31/01/2025 |  |  |  | Costo anual de prácticas reducido un 80%: de $273.774.490 (2023) a $54.907.376 (2025), ahorro de $218.867.114. Estudiantes en prácticas propias aumentaron un 55%: de 97 a más de 150. Asignaturas con laboratorio propio crecieron de 4 a 7. Dependencia de aliados externos eliminada con mayor control de calidad. | • Infraestructura instalada y operativa (2 cocinas, comedores, vestier, economato, cuarto frío) • Equipamiento de alta tecnología (horno combi, freidora industrial, Thermomix, etc.) • Manuales y documentación operativa implementada • Clases prácticas iniciadas con más de 150 estudiantes en 7 asignaturas | Crear el Centro Gastronómico POLI como escenario práctico de formación para el programa de Administración de Hoteles y Gastronomía, eliminando la dependencia de aliados externos.
Certificación SGA sede los Colores | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Edgar Camilo Chacon Matajudios | Liliana Bernal | Sostenibilidad | Rectoría | Gerencia de estrategia | 100.500.000.062 | 24.000.000 | 22.325.855 |  |  |  | 6/05/2024 | 2/03/2022 | 13/12/2023 |  |  |  | Certificación ISO 14001:2015 ampliada a la sede Los Colores Medellín. 84% de cumplimiento de requisitos legales ambientales (161 RL cumplidos). Reducción del 18,93% en consumo de energía eléctrica y 26,03% en consumo per cápita de agua. 12,05% de aprovechamiento de residuos; 631,40 kg aprovechados. | • Informe de auditoría interna SGA • Planes de acción basados en auditoría interna • Evidencia de implementación de planes de acción • Informe de auditoría de tercera parte (certificación ISO 14001:2015 sede Los Colores) | Ampliar el alcance de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 a la sede Los Colores Medellín.
CREA Centro de Recursos y Experiencias para el aprendizaje – Fase de Adecuación | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Sergio Oswaldo Hernandez Munoz | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Secretaria Academica y de Extension | 100.500.000.076 | 129.000.000 | 70.805.747 |  |  |  | 6/05/2024 | 17/03/2023 | 31/12/2024 |  |  |  | 20.666 usuarios consultaron la caja de herramientas del CREA en 2025. 270.001 usos de simuladores registrados en 2025. 7 nuevos desarrollos de software inmersivo implementados (simuladores de decisiones fiscales, mercado de capitales, operaciones aeronáuticas, entre otros). | • Montaje del ecosistema digital CREA en Portal WEB • Actualización contenidos SISNAB, Editorial, CMA y LEAI • Nuevos productos aplicativos didácticos (Compilatio) • Cápsulas de formación y lineamientos para creación de productos CREA • Registros de formación en ABJ • Compra de juegos educativos • Plan para creación de la ludoteca física | Consolidar un espacio dinámico de servicios académicos y experiencias de aprendizaje para la comunidad universitaria mediante el CREA (Centro de Recursos y Experiencias para el Aprendizaje).
Cultura de una buena Docencia | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Carlos Augusto Garcia Lopez | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Facultad Sociedad Cultura y Creatividad | [7 empty] | 19/10/2023 | 4/12/2024 |  |  |  | 1.080 profesores caracterizados con diagnóstico de perfil y competencias digitales. Línea base de la Experiencia de Aprendizaje del Estudiante calculada. Planes de formación docente 2024 y 2025 ejecutados atendiendo brechas identificadas. | • Caracterización de 1.080 profesores • Caracterización de competencias digitales docentes • Identificación de causas de deserción (experiencia de aprendizaje) • Informe de asignaturas con mayor pérdida y repitencia • Plan de formación docente 2024 (creado y ejecutado) • Plan de formación docente 2025 • Consolidado de experiencias de innovación educativa • Soportes de campaña de comunicación | Consolidar la comunidad de profesores del POLI en torno a la cultura de la Buena Docencia, caracterizando el cuerpo docente y desarrollando planes de formación que mejoren la experiencia de aprendizaje.
Datalake | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Edgar Hernan Gutierrez Rodriguez | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del estudiante | Gerencia de Tecnologia E Innovacion Digital |  |  |  | 350.000.000 |  | 100.600.000.186 | 31/07/2023 | 1/02/2023 | 18/07/2024 |  |  |  | Más de 100 reglas de negocio optimizadas en el caso de uso de matrícula. Datos de Banner y FDI centralizados en Azure bajo metodología Data Vault. Base confiable para la gobernanza de datos y la toma de decisiones institucional establecida. Eficiencia presupuestal: 62% del presupuesto ejecutado con 100% de entregables cumplidos. | • Documentación de arquitectura e inventario del Data Lake • Plataforma Data Lake habilitada en producción • Conexión de fuentes de datos institucionales al Data Lake • Documentación de historias de usuario • Actas de cierre de sprints 1 al 7 • Acta de paso a producción | Implementar el modelo Data Lake institucional para centralizar la integración de datos estratégicos y soportar la toma de decisiones basada en datos.
Ecosistema E3 | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Sergio Oswaldo Hernandez Munoz | Martha Lucía Bahamon | Sostenibilidad | Vicerrectoría Academica | Secretaria Academica y de Extension | 100.500.000.077 | 180.991.290 | 10.753.132 |  |  |  | 6/05/2024 | 1/02/2024 | 1/10/2025 |  |  |  | Plataforma de networking y relacionamiento para graduados lanzada en octubre 2025. Espacio Coworking para graduados y emprendedores activado en el ecosistema digital. | • Articulación con unidades y centros del Poli • Plataforma de networking y relacionamiento del graduado • Sitio del ecosistema E3 en el portal digital • Activación del espacio Coworking | Consolidar el Ecosistema de Empleabilidad y Emprendimiento E3 como plataforma de networking y relacionamiento para los graduados del Poli.
Equidad de Género | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Carolina Jurado Bernal | Wilson Mantilla | Sostenibilidad | Vicerrectoría del estudiante |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  | 31/07/2023 | 5/07/2022 | 12/03/2024 |  |  |  | Política institucional de equidad de género aprobada y publicada. Indicadores de género con líneas base definidos en todas las vicerrectorías. Transformación cultural institucional para atención de casos de violencias basadas en género. | • Informe de indicadores por área con temporalidad definida • Evidencias y soportes de implementación de planes de trabajo • Política estrategia institucional para el fomento de la equidad de género y diversidad (aprobada y publicada) | Diseñar e implementar la estrategia de equidad de género a nivel institucional articulando los objetivos estratégicos de las diferentes áreas en el marco del PDI 2022-2026.
Experiencia Institucional fase I | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Adriana Lucia Angel Cuartas | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Operaciones | [7 empty] | 3/06/2022 | 14/02/2023 |  |  |  | Modelo de Experiencia POLI conceptualizado con orientaciones para su implementación en el PDI. 28 focus groups con más de 250 stakeholders en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla realizados. | • Documento con orientaciones del Modelo de Experiencia POLI • Análisis del contexto institucional y sensibilización • Resultados de 28 focus groups con stakeholders | Diseñar el Modelo de Experiencia Poli a partir del diagnóstico de actores, la caracterización de niveles de madurez y la construcción de journey maps de la comunidad institucional.
Experiencia Institucional Fase II | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Adriana Lucia Angel Cuartas | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del estudiante | Director de Experiencia |  | 98.169.000 | 166.256.208 |  |  |  | 31/07/2023 | 1/01/2023 | 2/07/2024 |  |  |  | Journey maps diseñados por 6 grupos de interés con participación de 85 personas. Estrategia de gestión de cambio para adopción del modelo de experiencia POLI institucionalizada. | • Modelo de Experiencia Institucional • Modelo de Liderazgo POLI • Informe de aplicación del plan de cultura organizacional • Journey Maps: estudiantes, profesores, colaboradores, egresados, EPLV • Informe de resultados de iniciativas de mejora por Journey Map | Generar una estrategia de gestión de cambio para la apropiación y aplicación del modelo de experiencia POLI, que permita el fortalecimiento de la cultura basada en la experiencia y el servicio.
Experiencia Institucional fase III - Hub de Experiencia y agilismo | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Carolina Jurado Bernal | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Director de Experiencia E Inclusion | 100.500.000.073 | 144.458.600 | 105.726.210 |  |  |  | 6/05/2024 | 5/12/2023 | 14/06/2024 |  |  |  | NPS de estudiantes creció 25,4 puntos: de 32,2 (2022-II) a 58,6 (2025-II). ANS de atención pasó de 83% (2021) a 96% (2025). SSI (Índice de Satisfacción del Estudiante) alcanzó el 90%. Red Latinoamericana de Experiencia en Educación Superior conformada. 39 embajadores de experiencia institucional formados. | • HEYA (Hub de Experiencia y Agilismo) implementado • Software de medición de experiencia (NPS, CES, CSAT) • Más de 90 instrumentos de medición revisados y estructurados • Red Latinoamericana de Experiencia en Educación Superior conformada • 39 embajadores de experiencia institucional | Implementar y consolidar el HEYA (Hub de Experiencia y Agilismo) como ecosistema innovador que pone las metodologías ágiles al servicio de la comunidad académica.
Habilidades Poderosas | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Maria Gloria Gonzalez Molina | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Facultad Negocios Gestion y Sostenibilidad | 100.500.000.092 | 24.985.000 | [5 empty] | 2/01/2023 | 23/12/2024 |  |  |  | Valores POLI apropiados institucionalmente mediante campaña de implementación. Caracterización de habilidades poderosas completada por perfil (estudiante, docente, colaborador). Soft Skills Box 360 diseñado y aplicado a toda la comunidad. | • Modelo de valores POLI implementado institucionalmente • Caracterización de habilidades poderosas por perfil (estudiantes, docentes, colaboradores) • Soft Skills Box 360 diseñado y aplicado • Talleres de Habilidades Poderosas ejecutados | Implementar la estrategia de Habilidades Poderosas para fortalecer la cultura institucional mediante la apropiación de los valores Poli y el desarrollo de competencias blandas en toda la comunidad.
HUBSPOT CRM | Finalizado | SI | 100% | 100% | 100% | Ruben Dario Gelvez Gonzalez | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Servicio | [7 empty] | 20/05/2024 | 26/11/2024 |  |  |  | Ecosistema digital Banner-HubSpot-FDI completamente integrado y operativo. 69 momentos clave del plan de comunicación de permanencia estudiantil automatizados en la plataforma. Migración histórica de datos CRM desde 2023-1 completada. | • CRM HubSpot implementado y en producción • Integración Banner-HubSpot y FDI-HubSpot operativa • Migración histórica de datos CRM desde 2023-1 • 69 momentos clave del plan de comunicación automatizados • Capacitación de usuarios y salida en vivo | Implementar el CRM HubSpot e integrarlo con los sistemas institucionales (Banner y FDI) para optimizar la gestión de la relación con aspirantes y estudiantes.
Innovación Curricular | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Maria Isabel Cortes Cortes | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Direccion de Curriculo Presencial y Virtual | 100.500.000.068 | 47.301.443 | 0 |  |  |  | 6/05/2024 | 2/01/2023 | 10/08/2023 |  |  |  | 44 programas académicos con reforzamiento curricular. 98 mapeos curriculares elaborados (pertinencia-tendencias). 100% de programas con resultados de aprendizaje implementados. Bloque institucional definido en articulación con competencias del Siglo XXI. | • Modelo de Gestión, Evaluación e Innovación curricular (procesos y procedimientos) • Fundamentación académica y organización por cada facultad • Mapeos curriculares por programa académico • Estrategia operativa del reforzamiento curricular • Formatos (matriz) de resultados de aprendizaje de los programas • Syllabus de asignaturas y módulos actualizados • Informe de análisis de planes de mejoramiento por programa (Decreto 1330) | Desarrollar procesos de gestión y evaluación curricular que garanticen la calidad y excelencia académica y conduzcan a innovaciones curriculares a nivel macro, meso y micro.
Migración modelo de transporte rotativo | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Gustavo Espinel Beltran | Gustavo Mendieta | Experiencia | Vicerrectoria Financiera | Dirección de servicios Administrativos | [7 empty] | 16/11/2023 | 14/05/2025 |  |  |  | 8 nuevos vehículos en operación desde septiembre 2025 con imagen institucional renovada. Mejora en la experiencia de movilidad de la comunidad universitaria. | • 8 nuevos vehículos ensamblados, brandados y operativos • Flota renovada en operación desde septiembre 2025 • Evento de lanzamiento ejecutado | Renovar la flota de transporte rotativo institucional para mejorar la experiencia de movilidad de la comunidad universitaria.
Monarca - Ecosistema Banner | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Vicente Antonio Villada Trejos | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Tecnologia E Innovacion Digital | 100.600.000.020 |  |  | 1.985.000.000 | 1.719.376.386 |  | 6/05/2024 | 31/01/2023 | 14/02/2024 |  |  |  | Sistema académico Banner migrado a versión 9.0 sobre Oracle Cloud con estabilidad operativa mejorada. Integración Banner-Canvas y Banner-HubSpot operativas, reduciendo la complejidad tecnológica. Calidad de datos académicos e institucionales mejorada. | • Sistema académico Banner migrado a nueva versión sobre Oracle Cloud • Integración Banner-Canvas (LMS) operativa • Integración Banner-HubSpot (CRM) operativa • Depuración y adaptación de desarrollos a nueva versión Banner 9.0 • Infraestructura en nube actualizada | Actualizar el sistema académico Banner a su versión más reciente sobre Oracle Cloud, fortaleciendo la estabilidad operativa y la integración del ecosistema digital.
Nuevo POLISIGS | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Camilo Arturo Coronel Rico | Liliana Bernal | Transformación Organizacional | Rectoría | Gerencia de estrategia | 100.500.000.069 | 20.500.000 |  |  |  |  | 6/05/2024 | 10/01/2023 | 27/12/2023 |  |  |  | Certificación ISO 9001:2015 obtenida con auditoría de tercera parte ICONTEC (ampliación de alcance). Kawak migrado exitosamente a la nube. Mapa de procesos institucional actualizado y divulgado a toda la comunidad. | • Mapa de procesos actualizado y divulgado • Documentación herramientas de mejoramiento continuo (caracterización, indicadores, riesgos) • Tablero de Política POLISIGS • Lanzamiento y campaña de comunicación (ampliación alcance POLISIGS y migración kawak) • Informe de auditoría tercera parte ICONTEC ISO 9001:2015 | Diseñar e implementar el POLISIGS institucional mediante un modelo de gestión soportado en políticas, procedimientos, indicadores y riesgos de toda la cadena de valor.
Plan Talento | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Planeacion Estrategica | Sara Araujo | Transformación Organizacional | Rectoría | Gerencia de Talento Humano | 100.500.000.071 | 123.094.142 | 120.232.276 |  |  |  | 6/05/2024 | 2/11/2021 | 17/07/2023 |  |  |  | Trust Index® (GPTW) creció de 76 (2021) a 89 (2025): 172% de cumplimiento vs meta. Índice de Ambiente Laboral: de 62 (2021) a 81 (2025), nivel sobresaliente. eNPS aumentó 13 puntos: de 68 (2023) a 81 (2025). 94% de los colaboradores recomendarían al Poli como gran lugar para trabajar. | • Modelo de desarrollo del liderazgo institucional • Plan de carrera para colaboradores • Evaluación de competencias 360° • Plan de formación integral para el talento humano | Fortalecer la gestión del talento humano y el ambiente laboral, mejorando el índice Great Place to Work® mediante estrategias de desarrollo del liderazgo, plan de carrera y evaluación 360°.
Portal Web Universitario | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Edwin Ernesto Soto Guayara | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del estudiante | Gerencía de tecnología | 100.500.000.070 | 628.766.964 | 628.766.964 | 184.500.000 |  | 100.600.000.189 | 6/05/2024 | 20/02/2023 | 11/07/2024 |  |  |  | Portal web institucional renovado con mejora significativa en tiempo de respuesta del servidor (supera estándares esperados). Altos estándares SEO y accesibilidad logrados en todas las secciones. Más de 3.289 páginas migradas y actualizadas. | • Portal Web Institucional desarrollado y desplegado en producción • Informe comparativo de análisis de rendimiento del portal • Manual de uso de herramienta de soporte y tickets • Integración con Google My Business y sistema de publicidad • Garantía de 6 meses y bolsa de 500 horas de soporte | Diseñar e implementar el nuevo Portal Web Institucional con altos estándares de experiencia de usuario, SEO y accesibilidad.
PRICING | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Paula Amado Kattah | Lucia Solano Felizzola | Expansión | Vicerrectoria de Crecimiento | Gerencia de Mercadeo | [7 empty] | 27/12/2021 | 29/07/2022 |  |  |  | Elasticidad e inelasticidad de la demanda por precio establecida para cada programa académico. Estrategia diferenciada de precios y descuentos implementada como base de la política comercial del PDI 2022-2026. | • Análisis de competencia y percepción de valor por programa • Modelo de elasticidad/inelasticidad de demanda por precio • Estrategia diferenciada de precios y descuentos • Marco de referencia de pricing institucional | Construir una estrategia de precios sólida para el Poli, fundamentada en el análisis de la competencia y la percepción de valor de los potenciales estudiantes.
PRIME | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Edgar Samudio Forero | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Facultad Registro y Control | [7 empty] | 7/02/2022 | 10/02/2023 |  |  |  | Operación académica y financiera del sistema Banner estabilizada. 11 procedimientos financieros de la Vicerrectoría diagnósticados, ajustados y documentados. Arquitectura tecnológica del ecosistema Banner rediseñada con roadmap CP/MP/LP definido. Journey to Cloud (aplicaciones, infraestructura y bases de datos) estructurado. | • Documentos de diagnóstico y propuestas para 11 procedimientos de la Vicerrectoría Financiera • Portafolio de proyectos de arquitectura de TI (datos, servicios, aplicaciones e infraestructura) • Informe Journey to Cloud (aplicaciones, infraestructura y bases de datos) • Informe de diagnóstico de datos a nivel financiero y académico • Roadmap de proyectos (corto, mediano y largo plazo) para la plataforma POLI e ILUMNO | Asegurar una operación académica y financiera estable mediante un servicio oportuno a toda la comunidad, a partir de la madurez y evolución de los procesos claves del sistema académico Banner.
Proyecto de Permanencia institucional | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Wilson Manuel Mantilla Velasco | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Servicio y Permanencia | [7 empty] | 15/01/2024 | 30/09/2025 |  |  |  | Tasa de permanencia creció de 85,6% (2021) a 86,2% (2025). Modelo KITUS piloto elevó la permanencia del grupo de Administración y Derecho al 87%. 12.600 estudiantes nuevos 2025-II acompañados con permanencia del 77,4% (+3 puntos sobre histórico). ANS de atención del 92,9% en 2024. Programa Sinapsis reconocido por el MEN: 29,4/30 en el modelo Telescopio. | • Sistema ADVISER automatizado para gestión de riesgos estudiantiles • Hoja de vida académica individual implementada • Modelo KITUS de acompañamiento multicanal • Plan de comunicación con 69 momentos clave integrados en HubSpot-ADVISER • 3 rutas de autogestión diseñadas (Competencias Tecnológicas, Manejo del Tiempo, Gestión Emocional) | Fortalecer la permanencia estudiantil institucional a través de la implementación de modelos de acompañamiento segmentado, analítica predictiva y gestión de riesgos académicos.
Proyecto Silver | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Lucia Solano Felizzola | Lucia Solano Felizzola | Expansión | Vicerrectoria de Crecimiento | Gerencia de Mercadeo |  | 124.000.000 | 124.000.000 |  |  |  |  | 1/04/2024 | 30/10/2024 |  |  |  | Propuesta de línea de negocio intergeneracional estructurada para el Poli. Interés institucional sobre el cambio demográfico como oportunidad estratégica generado. Enfoque intergeneracional posicionado como complemento a la estrategia del PDI. | • Mapeo de situación actual universidades y sector empresarial • Diagnóstico interno y sesión de co-creación • Informe de intergeneracionalidad y resultados de co-creación • Informe con hallazgos y oportunidades institucionales • Propuesta de programas y servicios de intergeneracionalidad • Informe final del proyecto | Promover la incorporación del aprendizaje continuo para personas mayores de 50 años, estructurando una propuesta de línea de negocio para programas intergeneracionales.
Proyectos Ilumno Self Service S&P | Finalizado | SI | 100% | 100% | 100% | Juan Uriel Mejia Teran | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Tecnologia E Innovacion Digital |  |  |  | 260.000.000 | 262.258.286 | 1.006.000.234 |  | 13/01/2025 | 24/11/2025 |  |  |  | Funcionalidades Self Service S&P disponibles para usuarios de la red Ilumno. Reducción de intermediación manual en procesos de gestión de la plataforma. | • Módulos de Self Service S&P implementados • Integración con ecosistema Ilumno y plataformas institucionales • Documentación y entrega formal del proyecto | Implementar las funcionalidades de autoservicio en la plataforma Ilumno para los procesos de gestión S&P.
Reingenieria de aplicaciones | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Juan Uriel Mejia Teran | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del estudiante | Gerencia de Tecnologia E Innovacion Digital |  |  |  | 290.000.000 | 243.325.845 | 1.006.000.226 |  | 15/11/2024 | 7/11/2025 |  |  |  | Marco de referencia de Arquitectura de Software implementado como estándar institucional. Proyectos semilla en producción: idiomas, Poliacces (seguridad) y pruebas de psicología. | • Marco de referencia de Arquitectura de Software • Proyectos semilla implementados (idiomas, Poliacces, psicología) • Diagnóstico de aplicaciones con identificación de redundancias y brechas • Estándar de desarrollo frontend y backend institucional | Construir el marco de referencia de Arquitectura de Software e iniciar la reingeniería de aplicaciones institucionales para evolucionar hacia un ecosistema estandarizado, eficiente y seguro.
SER PRO | Finalizado | NO | 100% | 99% | 101% | Rafael Armando Garcia Gomez | Martha Lucía Bahamon | Calidad | Vicerrectoría Academica | Facultad Ingenieria Diseno E Innovacion | 100.500.000.085 | 21.072.667 | [5 empty] | 19/10/2023 | 25/11/2024 |  |  |  | Modelo de medición del Índice de Valor Agregado (IVA) implementado y operativo. Estrategias de alineación microcurricular con pruebas Saber Pro definidas por cada facultad. 100% de talleres SER PRO ejecutados en programas piloto. | • Modelo de medición del Índice de Valor Agregado (IVA) • Módulos y App de entrenamiento para pruebas Saber Pro • Documento del sistema de pruebas SABER • Plan de formación en competencias genéricas por programa | Fortalecer la preparación de los estudiantes para las pruebas Saber Pro, alineando el proceso formativo con los resultados de aprendizaje y mejorando el Índice de Valor Agregado (IVA) institucional.
SOPHIA Sistema de Optimización y Programación Horaria Institucional Académica I Fase | Finalizado | NO | 100% | 100% | 100% | Ivonne Del Pilar Marin Alarcon | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del estudiante | Gerencia de Operaciones Academicas |  |  |  | 659.186.015 | 628.523.708 | 1.006.000.230 |  | 2/12/2024 | 31/10/2025 |  |  |  | Sistema SOPHIA operando en paralelo en ambiente productivo. Verificación de confiabilidad vs sistema Darwin (legacy) iniciada. | • Ambiente productivo SOPHIA operativo (en paralelo) • Módulo de programación académica presencial Bogotá y Medellín • Módulo de oferta y encuentros sincrónicos virtual | Desarrollar e implementar SOPHIA (Sistema de Optimización y Programación Horaria Institucional Académica) para automatizar la planificación académica y la programación de grupos.
Automatización y Optimización proceso contractual | Planeación | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | Jorge Armando Devia Rey | Jaime Sarmiento | Transformación Organizacional | Rectoría | Secretaria General | [7 empty] | 3/11/2025 | 3/11/2025 | Proyecto en fase de planeación. Enfoque en reducción de tiempos y mejora de trazabilidad del proceso contractual con integración a herramientas tecnológicas existentes. |  |  |  | • Diagnóstico del proceso contractual actual • Blueprint de automatización del proceso contractual • Integración con herramientas tecnológicas institucionales | Automatizar y optimizar el proceso contractual institucional para reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y garantizar el cumplimiento de los lineamientos jurídicos.
Homologaciones IA - ILUMNO | Planeación | SI | 0% | 0% | #DIV/0! | Ivonne Del Pilar Marin Alarcon | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Operaciones Academicas | [7 empty] | 1/01/2026 | 1/01/2026 | Proyecto en fase de planeación. Objetivo de automatizar el proceso de homologaciones mediante IA en el contexto de la red Ilumno. |  |  |  | • Modelo de IA para homologaciones (en diseño) • Integración con sistemas Ilumno • Protocolo de homologación estandarizado | Implementar inteligencia artificial en el proceso de homologaciones académicas en la red Ilumno para agilizar y estandarizar la evaluación de equivalencias entre instituciones.
Implementación reforma Curricular | Planeación | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | Ivonne Del Pilar Marin Alarcon | Wilson Mantilla | Transformación Organizacional | Vicerrectoría del estudiante | Gerencia de Operaciones Academicas | [7 empty] | 1/01/2026 | 1/01/2026 | Propuestas de reforma cargadas para programas del cronograma 2025-1 y 2025-2. En fase de revisión curricular, elaboración de sílabos y actualización de material. |  |  |  | • Plan de reforma curricular por programa • Propuestas de reforma cargadas (cronograma 2025-1 y 2025-2) • Nuevos sílabos y material actualizado por programa | Implementar el proceso de reforma curricular en los programas académicos de la institución, alineando los diseños curriculares con el modelo pedagógico y los lineamientos del PDI 2022-2026.
Modelo Predictivo de deserción basado en Scoring | Planeación | SI | 0% | 0% | #DIV/0! | Julian Andres Troncoso Arenas | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Servicio y Permanencia | [7 empty] | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Proyecto en fase de planeación. Articulación prevista con el sistema ADVISER y la analítica institucional existente. |  |  |  | • Modelo predictivo de scoring de deserción estudiantil • Integración con ADVISER y analítica de datos • Dashboard de riesgo estudiantil en tiempo real | Implementar un modelo predictivo de deserción estudiantil basado en scoring para mejorar la precisión en la identificación temprana de estudiantes en riesgo.
Sistema de medición de resultados de aprendizaje | Planeación | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | Sergio Oswaldo Hernandez Munoz | Juan Fernando Montañez | Calidad | Rectoría | Gerencia de educación Virtual | [7 empty] | 24/09/2025 | 24/09/2025 | Proyecto en fase de planeación. Articulación prevista con la plataforma de gestión curricular y el modelo de reforma curricular. |  |  |  | • Sistema de medición de resultados de aprendizaje • Integración con plataforma de gestión curricular • Piloto de rutas de investigación formativa microcurricular | Implementar un sistema institucional de medición y seguimiento de los resultados de aprendizaje de los programas académicos.
Voice IA - Recupero | Planeación | SI | 0% | 0% | #DIV/0! | Wilson Manuel Mantilla Velasco | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Servicio y Permanencia | [7 empty] | 2/02/2026 | 2/02/2026 | Proyecto en fase de planeación. Diseño del modelo de Voice IA para integración con sistemas de cartera institucional. |  |  |  | • Modelo de Voice IA para gestión de recupero • Integración con sistemas de cartera institucional • Automatización de flujos de comunicación de cobro | Implementar soluciones de Voice IA en los procesos de recupero de cartera estudiantil para automatizar la gestión de cobros y mejorar la eficiencia operativa.
Whatsapp IA | Planeación | SI | 0% | 0% | #DIV/0! | Julian Andres Troncoso Arenas | Wilson Mantilla | Experiencia | Vicerrectoría del Estudiante | Gerencia de Servicio y Permanencia | [7 empty] | 2/02/2026 | 2/02/2026 | Piloto aprobado e implementado en enero 2025. Herramienta en operación con presupuesto ejecutado. |  |  | Herramienta WhatsApp IA operando en estrategia de ingresantes desde enero 2025. Mejora en la experiencia de comunicación con aspirantes y estudiantes nuevos. | • WhatsApp IA configurado y en operación para estrategia ingresantes • Integración con flujo de acompañamiento a estudiantes • Automatización de comunicación con aspirantes (Fase II) | Implementar WhatsApp con inteligencia artificial como canal de comunicación y acompañamiento para la estrategia de ingresantes.
Centro de Idiomas POLI | Stand by | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | Gerardo Andres Machuca Tellez | Martha Lucía Bahamon | Educación para la Vida | Vicerrectoría Academica | Facultad Sociedad Cultura y Creatividad | [6 empty] | 1/03/2024 | 1/02/2024 | 6/03/2025 | Proyecto en stand by. Diagnóstico de necesidades y acercamiento con proveedor realizados. Pendiente viabilidad financiera y operativa. |  |  |  | • Diagnóstico de necesidades del Centro de Idiomas • Propuesta de modelo operativo (en revisión) | Crear el Centro de Idiomas POLI como espacio de formación en lenguas extranjeras para la comunidad universitaria.
Colegio Virtual | Stand by | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | John Jaime Marin Nino | Jaime Sarmiento | Educación para la Vida | Rectoría | Secretaria General | [7 empty] | 31/01/2023 | 29/01/2025 | Proyecto en stand by. Análisis de viabilidad realizados. Pendiente definición de modelo pedagógico y regulatorio. |  |  |  | • Estudio de factibilidad del Colegio Virtual • Análisis regulatorio MEN para educación media • Propuesta de modelo pedagógico virtual | Crear el Colegio Virtual del Poli para expandir la oferta educativa hacia el nivel de educación media en modalidad virtual.
Institución de educación para el trabajo y desarrollo humano IETDH | Stand by | NO | 0% | 0% | #DIV/0! | John Jaime Marin Nino | Juan Fernando Montañez | Educación para la vida | Rectoría | Secretaria General | [7 empty] | 31/01/2023 | 18/11/2024 | Proyecto en stand by. Análisis de viabilidad y contexto regulatorio realizados. Pendiente portafolio de programas ETDH y modelo de operación. |  |  |  | • Estudio de viabilidad IETDH • Análisis de marco regulatorio para educación para el trabajo • Propuesta preliminar de portafolio de programas ETDH | Crear la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano del Poli, ampliando la oferta hacia la formación no formal certificada.